Приложение № 2

к приказу МУ УО Миллеровского района

от 01.09.2025 № 793

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Форма документа | Ответственный |
| 1. | Информирование членов методического совета о внесенных изменениях в Порядок проведения ВсОШ и методических рекомендациях по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | до 26.08.2025 | Информационное письмо | МУ УО Миллеровского района |
| 2. | Проведение совещания со школьными координаторами всероссийской олимпиады школьников по вопросу организации и проведения школьного этапа Олимпиады | до 03.09.2025 | Информационное письмо | МУ УО Миллеровского района |
| 3. | Утверждение сроков проведения школьного этапа Олимпиады | до 01.09.2025 | Приказ МУ УО  | Управление образования  |
| 4. | Разработка информационной страницы олимпиады школьного этапа ВсОШ в Миллеровском районе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | до 05.09.2025 | Приказ МУ УО | МБУ ДПО «МиРЦ», ОО |
| 5. | Утверждение составов муниципальных предметно-методических комиссий по 13 общеобразовательным предметам | 02.09.2025 | Приказ МУ УО | Управление образования |
| 6. | Определение графика ШЭ Олимпиады в соответствии со сроками, установленными минобразованием Ростовской области, расписания и продолжительности проведения, перечня материально-технического оборудования по каждому предмету, сроков расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуры регистрации участников, показа выполненных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады | 02.09.2025 | Приказ МУ УО | Управление образования |
| 7. | Утверждение составов оргкомитета (не менее 5 человек), жюри (не менее 5 человек по каждому общеобразовательному предмету) и апелляционных комиссий по 13 общеобразовательным предметам (за исключением 6 предметов, которые проводятся на платформе «Сириус.Курсы» (астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия) | 02.09.2025 | Приказ МУ УО | Управление образования |
| 8. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о возможности участия во всероссийской олимпиаде школьников | Не позднее 07.09.2025 (на родительских собраниях, классных часах, в мессенджерах, на интернет-ресурсах)  | Информационная листовка о проведении ВсОШ, информационная справка (размещение на информационных стендах, видеоэкранах, официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях, родительских чатах) | ОО, МУ УО Миллеровского района |
| 9. | Ведение подраздела «Школьный этап всероссийской олимпиады школьников» раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальных интернет-ресурсах МБУ ДПО «МиРЦ», общеобразовательных организаций | В соответствии с графиком ШЭ ВсОШ | Размещение актуальной информации о ходе подготовки и проведения ШЭ ВсОШ | МУ УО Миллеровского района, ОО  |
| 10. | Поддержание в актуальном состоянии информационного стенда о всероссийской олимпиаде школьников, победителях/призерах ВсОШ в каждой общеобразовательной организации | постоянно | Размещение актуальной информации о ВсОШ, победителях/призе-рах ВсОШ | МУ УО Миллеровского района, ОО |
| 11. | Установление квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады | 02.09.2025 | Порядок проведения ШЭ ВсОШ  | МУ УО Миллеровского района |
| 12. | Организация аккредитации общественных наблюдателей при проведении школьного этапа Олимпиады | не позднее 03.09.2025 | Приказ минобразования Ростовской области | Минобразование Ростовской области, ГБУ ДО РО «РОЦОИСО», МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 13. | Письменное информирование руководителей образовательных организаций, участников школьного этапа ВсОШ и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения ВсОШ и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | не позднее 07.09.2025 | Приказ МУ УО Публикация информации на официальных интернет-ресурсах | МУ УО Миллеровского района |
| 14. | Утверждение организационно- технологической модели проведения школьного этапа ВсОШ (далее – ОТМ ШЭ ВсОШ), разработанной оргкомитетом школьного этапа | до 07.09.2025 | Утвержденная организационно-технологическая модель | МУ УО Миллеровского района |
| 15. | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов на официальном сайте организатора в сети Интернет с указанием сведений об участниках, а также обеспечение их хранения в течение 1 года с даты проведения школьного этапа Олимпиады | не позднее 14.09.2025 | Заявления  | ОО |
| 16. | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для проведения школьного этапа Олимпиады по 13 предметам и требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | В соответствии с ОТМ ШЭ ВсОШ | Тексты заданий, требования к организации и проведению ШЭ ВсОШ | МУ УО Миллеровского района |
| 17. | Обеспечение выполнения требований Образовательного Фонда «Талант и успех» к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы» | В соответствии с графиком публикации материалов Образовательным Фондом «Таланти успех» | Требования | МУ УО Миллеровского района, общеобразовательные организации |
| 18. | Обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады | По графику ШЭ ВсОШ | Приказ МУ УО Миллеровского района | МУ УО Миллеровского района |
| 19. |

|  |
| --- |
| Предоставление обучающимся логинови паролей для участия в олимпиаде по 6предметам на платформе «Сириус.Курсы» |

 | По графику ШЭ ВсОШ | Списки обучающихся | ОО |
| 20. | Обеспечение конфиденциальности при получении и передаче олимпиадных заданий | В течение ШЭ ВсОШ | Приказ МУ УО Миллеровского района | МУ УО Миллеровского района |
| 21. | Обеспечение проведения жюри по каждому общеобразовательному предмету анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ (по запросу участника), апелляционными комиссиями - процедуры апелляции (по заявлению) | В течение ШЭ Олимпиады, согласно графику | Протоколы  | МУ УО Миллеровского района |
| 22. | Пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых результатов школьного этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений | По графику ШЭ ВсОШ | Протоколы жюри | МУ УО Миллеровского района |
| 23. | Утверждение итоговых результатов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикация их на официальном сайте МУ УО Миллеровского района в сети Интернет с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предмету | Не позднее 12.11.2025 | МУ УО Миллеровского района | МУ УО Миллеровского района |
| 24. | Организация награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиады грамотами | Согласно ОТМ ШЭ ВсОШ | ОТМ ШЭ ВсОШ | МУ УО Миллеровского района |
| 25.  | Предоставление информации об итогах проведения школьного этапа ВсОШ | Согласно формам и срокам, установленным приказом минобразования Ростовской области | Отчеты | МУ УО Миллеровского района |